| SKSSH9 Cynllunio a monitro gofynion gwaith gweithwyr llwyfan |  |
| --- | --- |

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chynllunio'r gwaith sydd ei angen a phenderfynu pa adnoddau a staff sydd eu hangen i gwrdd â gofynion cyfan ac o ddydd i ddydd y prosiect. Mae'n cynnwys gwybod am allu pob aelod o'r tîm a sut i neilltuo, monitro a goruchwylio eu gwaith.

Mae'r safon hon ar gyfer y rheiny sy'n goruchwylio gweithwyr llwyfan.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- ​dehongli gofynion y cynhyrchiad

- cynllunio gwaith gweithwyr llwyfan yn unol â chynlluniau a chyfarwyddiadau technegol cyfan

- cael a gwirio adnoddau i sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y gwaith ac yn cwrdd â gofynion y cynhyrchiad

- dilyn camau cywirol pan fydd adnoddau yn anghyflawn neu anaddas

- neilltuo gwaith a gweithgareddau yn ôl lefelau sgiliau a gallu

- ystyried unrhyw newidiadau i amserlen y cynhyrchiad

- cynllunio'r gwaith i gwrdd ag amserlenni cynhyrchu

- gosod gorsafoedd gweithio ac offer trydanol yn eu lle gan ystyried anghenion mynediad, trydan ac awyru

- cynllunio'r gwaith o adeiladu darnau set a'r drefn bydd angen eu gosod a chael gwared arnynt

- ystyried clirio'r set yn unol ag amserlen y cynhyrchiad wrth gynllunio'r gwaith

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

1. risgiau a pheryglon posibl sydd ynghlwm â'r gwaith a'r gweithdrefnau ar gyfer delio gyda risgiau a pheryglon yn y gweithle 2. sut i ddehongli cynlluniau technegol a chynlluniau llwyfan ar gyfer gwaith cynllunio 3. deddfwriaeth, rheoliadau a phrotocolau iechyd a diogelwch 4. ble mae'r socedi, awyriadau, mynedfeydd ac allanfeydd mewn argyfwng 5. a oes tanc dŵr a beth ydy ei faint a'i leoliad 6. mesuriadau'r llwyfan 7. sut i bennu staff sydd eu hangen i weithio ar y set yn dibynnu ar eu sgiliau a'u galluoedd 8. yr amserlen sydd wedi'i chaniatáu ar gyfer y gwaith yn unol ag amserlen y cynhyrchiad

Datblygwyd gan

ScreenSkills

Dyddiad cymeradwyo

30 Maw 2022

Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

ScreenSkills

RCU gwreiddiol

SKSSG14

Galwedigaethau perthnasol

Cyfryngau a chyfathrebu, Celfyddydau Perfformio, Celfyddydau, Cyfryngau a Chyhoeddi, Crefftau, y celfyddydau creadigol a dylunio, Pobl Broffesiynol Cyswllt y Cyfryngau

Cyfres/Set

Gweithwyr Llwyfan Cynyrchiadau

Geiriau Allweddol

gweithwyr llwyfan; cynllunio; adnoddau; staff; gofynion; cymwysterau; amserlenni; peryglon;