| SKSPRP3 Cynllunio a monitro gwneuthuriad celfi er mwyn cwrdd ag anghenion cynhyrchu |  |
| --- | --- |

Trosolwg

​Mae'r safon hon a wnelo ag adnabod y gofynion ar gyfer gwneud celfi o ddadansoddiadau sgript yn fewnol neu yn allanol. Mae a wnelo â chynllunio a threfnu'r gofynion gwneud a monitro cynnydd.

Efallai bydd y safon hon yn addas ar gyfer rôl y Meistr Celfi.*

*Mae hwn yn derm cyffredin ac nid yn benodol i ryw.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- ​adnabod y gofynion ar gyfer celfi o ddadansoddiadau sgript

- cysylltu gyda'r holl adrannau, cyflenwyr neu wneuthurwyr eraill yn ôl y gofyn i adnabod gofynion celfi ar gyfer pob golygfa

- cyfiawnhau'r angen i gelfi gael eu gwneud neu eu cynhyrchu

- dadansoddi ffynonellau gwybodaeth i adnabod gofynion gwneud

- paratoi amcangyfrifon o'r deunyddiau, offer a chyfarpar ar gyfer gwneud celfi

- adnabod nodweddion y deunyddiau a chadarnhau'r gofynion gyda phobl sy'n gwneud penderfyniadau

- trefnu gwneuthuriad y celfi fel eu bod ar gael yn ôl y gofyn gan ganiatáu digon o amser ar gyfer unrhyw beth annisgwyl

- cael gafael ar ddeunyddiau a gwneud trefniadau cyflenwi fel bod modd cwblhau'r gwneuthuriad o fewn yr amserlen gytunedig

- adnabod y tasgau a'r sgiliau sy'n ofynnol er mwyn gwneud celfi a phenodi staff priodol i dasgau gwneud

- cadarnhau ydy cyfleusterau gwneud ar gael a'u bod yn ddiogel

- monitro ac adolygu gweithredoedd gwneud i gadarnhau bod nifer y celfi a'u hansawdd yn cwrdd â'r gofynion a'u bod yn cael eu cynhyrchu o fewn yr amserlen gytunedig

- cofnodi a rhoi gwybodaeth monitro mewn ffolder er mwyn bod yn ffynhonnell wybodaeth i weithredoedd gwneud yn y dyfodol

- defnyddio gwybodaeth fonitro er mwyn darparu adroddiadau cynnydd i bobl eraill sy'n gwneud penderfyniadau

- adnabod elfennau sy'n cael effaith ar ansawdd, cynnyrch a'r amserlen gyfan a rhoi cynlluniau wrth gefn yn eu lle

- cydymffurfio gyda deddfwriaeth, rheoliadau a phrotocoliau iechyd a diogelwch

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- ​dulliau o adnabod gofynion ar gyfer gwneud celfi o ddadansoddiadau sgript

- meini prawf ar gyfer asesu'r angen i wneud celfi

- gofynion ac amserlenni gwneud

- ffynonellau gwybodaeth am gwmnïau gwneud a'u galluoedd

- sut i baratoi amcangyfrifon deunyddiau, offer a chyfarpar

- sut i gadw cofnodion ac adroddiadau cywir o'r celfi gaiff eu gwneud

- sut i gynllunio ar gyfer pethau annisgwyl

- sut i benderfynu ar y sgiliau sydd eu hangen i wneud celfi

- y cyfleusterau gwneud gofynnol gan gynnwys eu nodweddion diogelwch

- gwahanol ddulliau gwneud a sut i ddewis y dull mwyaf addas

- sut i ddelio gydag elfennau sy'n cael effaith ar ansawdd, cynnyrch a'r amserlen

- deddfwriaeth, rheoliadau a phrotocoliau iechyd a diogelwch perthnasol

Datblygwyd gan

ScreenSkills

Dyddiad cymeradwyo

30 Maw 2022

Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

ScreenSkills

RCU gwreiddiol

SKSPRP3

Galwedigaethau perthnasol

Cyfryngau a chyfathrebu, Celfyddydau Perfformio, Celfyddydau, Cyfryngau a Chyhoeddi, Crefftau, y celfyddydau creadigol a dylunio, Pobl Broffesiynol Cyswllt y Cyfryngau

Cyfres/Set

Celfi ar gyfer Cynyrchiadau

Geiriau Allweddol

celfi; cynllunio celfi; monitro gwneuthuriad celfi; dadansoddiadau sgript; gofynion gwneud; costau; meistr celfi;