| EUSMUNC2L Rheoli cyflenwi gweithgareddau rhwydwaith cyfleustod mewn perthynas â chynlluniau gweithredu a gofynion ansawdd LEGACY |  |
| --- | --- |

Trosolwg

​Mae’r Safon hon yn ymwneud â rheoli cyflenwi gweithgareddau rhwydwaith mewn perthynas â chynlluniau gweithredu a gofynion ansawdd. Gallai fod yn berthnasol i weithrediadau adeiladu rhwydwaith ar gyfer un cyfleustod neu mewn amgylchedd aml-gyfleustod.

Mae hyn yn cynnwys cyfathrebu cynlluniau gweithredu, archwilio cyfarpar, deunyddiau, cynhyrchion a gwaith i sicrhau y bodlonant safonau cymeradwy, nodi unrhyw ddiffyg cydymffurfio, awgrymu camau cywiro a chofnodi gwybodaeth i gydymffurfio â safonau rheoleiddio.

Mae’r safon hon ar gyfer y rhai sy’n gyfrifol am reoli cyflenwi gweithgareddau rhwydwaith cyfleustod mewn perthynas â chynlluniau gweithredu a gofynion ansawdd mewn amgylchedd un cyfleustod neu aml-gyfleustod.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

​1. cyfathrebu cynlluniau gweithredu a gweithdrefnau ac arferion cymeradwy â’r bobl briodol ar adegau priodol

2. sicrhau bod cyflwr offer, cyfarpar a pheiriannau yn cael ei archwilio mewn perthynas â manylebau gweithgynhyrchwyr ar adegau priodol

3. sicrhau bod deunyddiau a chynhyrchion yn bodloni manyleb a’u bod yn briodol ar gyfer gweithgareddau rhwydwaith penodedig

4. archwilio dulliau gosod ac adeiladu a’r defnydd o ddeunyddiau yn rheolaidd am gydymffurfio â gweithdrefnau rheoleiddio a sefydliadol      5. nodi gwaith sy’n methu bodloni gweithdrefnau ac arferion cymeradwy ac awgrymu camau cywiro yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

6. nodi ac ymchwilio i ddiffyg cydymffurfio â gofynion rheoleiddio yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

7. cofnodi canlyniadau ymchwiliadau diffyg cydymffurfio mewn systemau priodol

8. monitro materion diffyg cydymffurfio parhaus, gan gofnodi methiannau i gywiro safonau annerbyniol cyn pen amser penodol

9. rhoi gwybod i’r unigolion a’r sefydliadau priodol am faterion diffyg cydymffurfio a chamau gweithredu

10. monitro cwblhau cerrig milltir a gweithgareddau mewn perthynas â chynlluniau gweithredu

11. rhoi gwybod am unrhyw newidiadau y mae angen eu gwneud i gynlluniau gweithredu ar unrhyw adeg yn y gweithrediadau rhwydwaith

12. rhoi gwybod i’r bobl briodol am gwblhau gweithrediadau a gynlluniwyd, gan nodi unrhyw amrywiadau i gynlluniau gwreiddiol

13. nodi newidiadau a fydd yn gwella gweithdrefnau ac arferion sefydliadol a’u cofnodi mewn systemau priodol

14. cyflwyno awgrymiadau am newid i’r bobl briodol ar adegau priodol

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

- prosesau sefydliadol am weithgareddau rhwydwaith ar gyfer y cyfleustod(au) yr ydych yn gweithio gydag ef/hwy

- yr effaith y mae gwaith ar gyfleustodau eraill yn ei chael ar safonau ansawdd eich maes gwaith chi a chyfrifoldebau statudol sy’n berthnasol i’ch gwaith

- cynnwys cynlluniau gweithredu gan gynnwys cerrig milltir a gweithgareddau

- dulliau cyfathrebu

- unigolion a sefydliadau sy’n gofyn gwybodaeth benodol a phryd mae gofyn iddynt ei chael

- ble i gael manylebau gweithgynhyrchwyr ar gyfer offer, cyfarpar a pheiriannau

- 7. deunyddiau a chynhyrchion priodol ar gyfer gweithgareddau rhwydwaith yr ydych yn gyfrifol amdanynt ac ym mha gyflwr y dylent fod

- pwysigrwydd archwilio rheolweithiau a dulliau

- sut mae asesu dulliau gosod ac adeiladu a’r defnydd o ddeunyddiau

- camau cywiro derbyniol ar gyfer gwaith is-safonol

- systemau cofnodi ar gyfer rheoli cydymffurfio a chyflenwi gweithgareddau rhwydwaith

- pwysigrwydd cofnodi gwybodaeth am gydymffurfio â safonau rheoleiddio

- dulliau ymchwilio

- sut mae nodi ac ymdrin â diffyg cydymffurfio

- dulliau cyflwyno

Datblygwyd gan

Energy & Utility Skills

Dyddiad cymeradwyo

01 Rhag 2018

Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Rhag 2021

Dilysrwydd

Etifeddiaeth

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad cychwynnol

Energy & Utility Skills

RCU gwreiddiol

MUNC33

Galwedigaethau perthnasol

Adeiladu, cynllunio a'r amgylchedd adeiledig, Gweithiwr Adeiladu Rhwydwaith Cyfleustod, Goruchwyliwr Adeiladu Rhwydwaith Cyfleustod

Cyfres/Set

Adeiladu Rhwydwaith Aml-gyfleustod

Geiriau Allweddol

cyfleustod, dŵr, nwy, ansawdd