| COSVR215 Monitro cynnydd mewn perthynas ag amserlenni gwaith |  |
| --- | --- |

Trosolwg

​Mae’r safon hon yn ymwneud â dehongli gwybodaeth i bennu cynnydd y gwaith, adnabod deunyddiau, cydrannau a chyfarpar a ddefnyddiwyd gyda’r gwaith, cymryd camau gweithredu er mwyn i’r gwaith fynd rhagddo a chyflawni rôl oruchwylio mewn meysydd gwaith gweithredol a chrefft fel sy’n gysylltiedig â’r gwaith a wneir yn yr amgylchedd adeiledig.

Mae’r safon hon i bobl sy’n gweithio ym maes galwedigaethol goruchwylio gwaith galwedigaethol a gellir ei defnyddio gan oruchwylwyr a rheolwyr.

Meini prawf perfformiad

Rhaid i chi allu:

- monitro cynnydd rhaglen a gynlluniwyd mewn perthynas â’r amserlenni gwaith

2. nodi adnoddau penodedig amhriodol, eu cofnodi ac adrodd amdanynt ac awgrymu adnoddau amgen addas

- nodi a mesur unrhyw wyriadau sydd wedi digwydd, neu a allai ddigwydd, oddi wrth y cynnydd a fwriadwyd, ac a allai newid y rhaglen

- cadarnhau amgylchiadau unrhyw wyriadau, ceisio cyngor a chymryd camau cywiro priodol

Gwybodaeth a dealltwriaeth

Mae angen i chi wybod a deall:

​Maen Prawf Perfformiad 1

Monitro cynnydd

*

1. sut mae cael gwybodaeth o’r amserlen waith

2. sut mae monitro ac adrodd am gynnydd y rhaglen a gynlluniwyd

Maen Prawf Perfformiad 2

Monitro adnoddau *

3. sut mae nodi, cofnodi ac adrodd am adnoddau penodedig annigonol ac amhriodol ac awgrymu rhai amgen

4. sut mae nodi bod angen adnoddau amgen

5. sut mae enwi adnoddau amgen

Meini Prawf Perfformiad 3

Gwyriad yn y cynnydd

6. sut mae nodi a chofnodi unrhyw wyriadau oddi wrth y cynnydd a gynlluniwyd a allai newid y rhaglen

7. sut mae mesur unrhyw wyriadau oddi wrth y cynnydd a gynlluniwyd

Maen Prawf Perfformiad 4

Camau cywiro

*

8. sut mae cofnodi ac adrodd am amgylchiadau unrhyw wyriadau

9. sut mae cael cyngor a chymryd camau cywiro yn ystod unrhyw wyriadau

Maen Prawf Perfformiad 5

Nodi opsiynau

10. sut mae nodi, cofnodi ac adrodd am yr opsiynau sy’n fwyaf tebygol o helpu’r contract i fynd rhagddo

Maen Prawf Perfformiad 6

Penderfyniadau a chamau gweithredu

*

11. pryd mae adrodd am gynnydd, unrhyw newidiadau i’r rhaglen weithredol ac unrhyw anghenion adnodd

Cwmpas/Ystod cysylltiedig â meini prawf perfformiad

​Maen Prawf Perfformiad 1

‍

1. monitro cynnydd mewn perthynas â’r amserlen waith gan ddefnyddio’r fethodoleg ganlynol

1.1

‍

trafod

1.2

‍

arsylwi

1.3

‍

cyfrifo

1.4

‍

mesur

Maen Prawf Perfformiad 2

*

2. cofnodi ac adrodd am unrhyw adnoddau amhriodol ac annigonol ac awgrymu rhai amgen

Maen Prawf Perfformiad 3

3. cofnodi ac adrodd am wyriadau a nodwyd ac a fesurwyd neu gadarnhau bod y rhaglen yn mynd rhagddo’n unol â’r amserlen

Maen Prawf Perfformiad 4

4. cofnodi, adrodd a chymhwyso unrhyw gamau cywiro a gymerwyd

Maen Prawf Perfformiad 5

5. cofnodi ac adrodd am wybodaeth ac argymhellion sy’n cynnwys opsiynau sy’n debygol o leihau cynnydd cost ac amser

Maen Prawf Perfformiad 6

*

6. adrodd a chadarnhau cynnydd a allai gynnwys opsiynau am newidiadau ac anghenion adnodd y dyfodol

Cwmpas/Ystod cysylltiedig â  gwybodaeth a dealltwriaeth

1, cymhwyso gwybodaeth ar gyfer sgiliau, gweithdrefnau ac arferion gwaith diogel ac iach, mewn perthynas â’r dull/maes gwaith a’r deunyddiau a ddefnyddir, er mwyn